ПЛАН-ГРАФИК
«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
Основных мероприятий по обеспечению реализации
в ГБДОУ детский сад № 45 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования.
В соответствие с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (ст. 10,11 - дошкольное образование является первым уровнем общего образования) и с целью обеспечения доступности и качества дошкольного образования вводится Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), утвержденный приказом МО и Н РФ № 1155 от 17.10.2013 г. ФГОС ДО вступил в действие с 01.01.2014 г.
Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ГБДОУ детский сад № 45Адмиралтейского района  Санкт- Петербурга.
Задачи:
1.Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в ГБДОУ детский сад № 45 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.
2.Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовой базы ГБДОУ
3.Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.
4.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.
5.Организовать эффективную кадровую политику в ГБДОУ.
Ожидаемые результаты:
1.Организовано-методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ГБДОУ.
2.Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.
3.Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.
4.Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.
5.Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.






	№ П/П
	НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МЕРОПРИЯТИЯ
	СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
	ОТВЕТСТВЕННЫЕ

	
	
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	

	Предварительная работа

	1.1.
	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС
	+
	
	
	Заведующий
методист

	1.2
	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий о реализации
направлений ФГОС
	+
	
	
	Заведующий
методист

	1.3
	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС
	+
	
	
	Заведующий
методист

	1. Нормативное обеспечение

	1.1
	Создание нормативного обеспечения введения ФГОС ДО
	+
	
	
	Заведующий
методист

	1.2
	Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС дошкольного образования.
	+
	
	
	Заведующий
методист

	1.3
	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.
	По мере
поступления
материалов
	По мере
поступления
материалов
	По мере
поступления
материалов
	Заведующий
методист

	1.4
	Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ.
	
	+
	
	Заведующий

	1.5
	Подготовка и корректировка приказов, локальных
актов, регламентирующих введение ФГОС ДО.
	В течение
года
	В течение
года
	В течение
года
	Заведующий
методист

	1.6
	Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО.
	+
	+
	
	Заведующий
методист

	1.7
	Подготовка к проектированию и разработке основной Образовательной программы дошкольного образования в соответствии с Требованиями ФГОС дошкольного образования.
	+
	
	
	методист

	1.8
	Утверждение основной образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
	+
	+
	
	Заведующий


	1.9
	Приведение должностных инструкций работников ГБДОУ в Заведующий соответствие с требованиями ФГОС ДО.
	
	+
	
	Заведующий


	1.10
	Разработка программы развития ДОУ с учетом требований ФГОС ДО.
	+
	
	
	Творческая
группа

	2. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО

	2.1
	Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО.
	+
	+
	+
	методист

	2.2
	Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО.
	+
	+
	
	Заведующий
методист

	2.3
	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования.
	По мере
поступления
материалов

	По мере
поступления
материалов
	По мере
поступления
материалов
	Заведующий
методист

	2.4
	Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО.
	По мере
поступления
нормативно-
правовых
документов
	По мере
поступления
нормативно-
правовых
документов
	
	Заведующий
Методист


	2.5
	Рассматривание вопросов по введению и реализации ФГОС ДО на административных совещаниях, семинарах и др.
	не менее 3
вопросов

	не менее 3
вопросов
	
	Заведующий
Методист
Рабочая группа

	2.6

	Организация работы постоянно действующего внутреннего практико- ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО».
	В течение
года

	В течение
года
	В течение
года
	Методист
Рабочая группа


	2.7
	Участие педагогов в районных, городских обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования».
	+
	+
	+
	методист

	2.8
	Комплектование библиотеки методического кабинета ГБДОУ в соответствии с ФГОС ДО.
	+
	+
	+
	методист

	2.9
	Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах.
	+
	+
	
	методист

	3. КАДРОВОЕ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО

	3.1.
	Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников в связи с
Введением ФГОС дошкольного образования
	+
	+
	+
	Заведующий
методист

	3.2
	3.2.Реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогов по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования».
	+
	+
	+
	Заведующий
методист

	3.3
	Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения.
	+
	+
	+
	методист

	3.4
	Корректировка годового плана работы учреждения с учетом введения ФГОС ДО.
	+
	+
	
	методист

	4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО

	4.1
	4.1.Проведение педагогического совета «ФГОС – ориентир развития системы дошкольного образования в РФ» (ознакомление педагогического
персонала с проектом ФГОС ДО).
	+
	
	
	Заведующий
методист

	4.2
	Изучение образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов по введению ФГОС ДО в образовательное
пространство ГБДОУ.
	+
	
	
	методист

	4.3
	Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС
дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности
	+
	+
	+
	Методист
Рабочая группа

	4.4
	Круглый стол «Изучение и сравнительный анализ ФГТ и ФГОС
	+
	
	
	методист

	4.5
	Проведение педагогических советов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам перехода на ФГОС
	+
	+
	+
	методист

	4.6
	Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно- методической литературе и периодических изданиях.
	+
	+
	+
	Методист
Рабочая группа

	4.7
	Обобщение опыта реализации ФГОС ДО педагогическим коллективом учреждения.
	+
	+
	+
	Методист

	4.8
	Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за
прошедший год на педагогическом совете
	+
	+
	
	методист

	4.9
	Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования
	май
	май
	
	Руководитель рабочей группы.
методист

	5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО

	5.1
	Размещение на сайте ГБДОУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования
	В течение
года
	В течение
года
	В течение
года
	Ответственный за сайт

	5.2
	Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний
	+
	+
	+
	Методист,
Педагоги ГБДОУ

	5.3
	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО.
	Май - сентябрь
	Май - сентябрь
	+
	Рабочая группа

	6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО

	6.1
	 Определение объемов расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО.
	+
	
	
	Заведующий


	6.2
	Разработка локальных актов (внесение изменений в
них), регламентирующих установление заработной платы педагогических работников учреждения.
	+
	+
	
	Заведующий


	6.3
	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками
	+
	+
	
	Заведующий


	7. Материально-техническое обеспечение

	7.1
	Анализ материально-технического обеспечения ГБДОУ с позиции требований ФГОС ДО.
	+
	+
	
	Заведующий
методист

	7.2
	Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования
	+
	+
	
	методист

	7.3
	Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО.
	+
	+
	
	Заведующий
методист

	7.4
	Обеспечение соответствия санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО.
	+
	+
	
	Заведующий
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